## Historias de usuario
Proyecto | Nombre del proyecto
Alumno | Nombre del alumno
Daniel de Luna Rodríguez
Producto Backlog
Lista con todas las historias de usuario
ID | Tipo | Título / Descripción | Prueba / Criterio de aceptación | Estado | Puntos Estimados | Horas empleadas | Rama / Hash commit
HU-01 | Historia de Usuario | Como usuario anónimo se debe poder dar mis datos y registrarme en la aplicación. | El usuario queda registrado en la base de datos con los datos insertados. | Terminada
HU-02 | Historia de Usuario | Como usuario anónimo se debe escribir mis credenciales y poder iniciar sesión. | Al usuario se le otroga un token con el que puede realizar las acciones de un usuario logueado. | Terminada
HU-03 | Historia de Usuario | Como usuario cliente de la aplicación, quiero poder entrar en el menu de inicio y ver las peliculas en carteleras. | El usuario logueado puede ver correctamente el menu de inicio correctamente. | Terminada
HU-04 | Historia de Usuario | Como usuario cliente se le debe mostrar una sección de publicidad en la pantalla de home. | La publicidad se muestra correctamente en la pantalla principal. | Terminada
HU-05 | Historia de Usuario | Como usuario cliente quiero pulsar en una pelicula para acceder a los detalles de esta. | La página de detallas de una película se muestra correctamente. | Terminada
HU-06 | Historia de Usuario | Como usuario de la aplicacion quiero pulsar en comprar ticket para entrar en la pantalla de selección de asiento. | Se abre la pantalla de selección de asiento con todas sus funcionalidades correspondientes. | Terminada
HU-07 | Historia de Usuario | Como usuario de la aplicación quiero pulsar en un asiento para seleccionarlo, junto a las horas disponibles. | Funciones de elegir sitio y hora funcionan según lo previsto. | Terminada
HU-08 | Historia de Usuario | Como usuario de la aplicacion se debe poder acceder a los tickets comprados. | Se muestra la pantalla de tickets con los tickets pertenecientes al usuario logueado. | Terminada
HU-09 | Historia de Usuario | Como usuario de la aplicación se debe poder acceder a una pantalla de perfil desde la cual se pueda cambiar los datos. | La pantalla de usuario se muestra correctamente con la opción de editar los datos. | Terminada
HU-10 | Historia de Usuario | Como usuario administrador se debe poder registrar los datos una película a la cartelera para mostrarla como disponible en la aplicación cliente. | El administrador edita correctamente los datos de una pelicula. | Terminada
HU-11 | Historia de Usuario | Como usuario administrador se debe poder registrar los datos de una sesión en un formulario para añadirla. | El aministrador edita correctamente los datos de una sesión. | Terminada
HU-12 | Historia de Usuario | Como usuario administrador se debe poder registrar los datos de un usuario para poder registar a este usuario con rol de administrador. | El administrador registra correctamente a otro administrador. | Terminada
HU-13 | Historia de Usuario | Como usuario administrador se debe poder editar los datos de una película para que sean mostrados correctamente en la aplicación cliente. | El administrador puede editar los datos de una pelicula. | Terminada
HU-14 | Historia de Usuario | Como usuario administrador se debe poder cambiar los datos de una sesión para que estos sean mostrados correctamente en la aplicación cliente. | El administrador puede editar los datos de una sesión y esta se muestra correctamente en la aplicación cliente. | Terminada
HU-15 | Historia de Usuario | Como usuario administrador se debe poder eliminar una película para que esta no sea mostrada en la aplicación cliente. | El usuario administrador puede eliminar la película correctamente. | Terminada
HU-16 | Historia de Usuario | Como usuario administrador se debe poder eliminar una sesión para que esta no sea mostrada en la aplicación cliente. | El usuario administrador puede elimnar la sesion correctamente. | Terminada

## Datamaster
BACKLOG ITEM TYPES | BACKLOG ITEM STATUS
Error | No iniciada
Historia de Usuario | En progreso
En pruebas
Terminada